## 项目总览
《阿拉斯加之夜：最后的遗嘱》制作管理表
来源 | 用户提供的完整剧本设计稿
活动日期 | 2026-10-31（原稿设定）
建议规模 | 30—40名玩家；6名NPC演员
核心结构 | 破冰交际→秘密拍卖→死亡与搜证→模拟庭审→终局选择
关键事实 | 凶手伊芙琳；索恩约20:58死亡；21:07为预录ECHO语音；奖杯为凶器；门禁安全通行20:51—21:02
交付 | Excel管理表、演员与主持执行手册、系统开发需求、图片物料清单/提示词
重要说明 | 原稿明确网站后台功能尚未核实；后台字段及交互均按建议方案整理。

## 案件时间线
时间 | 事件 | 相关人物 | 证据
19:00 | 宾客进入庄园 | 全员 | 签到记录
19:40 | 秘密拍卖开始 | 西奥多 | 拍卖记录
20:28 | 索恩宣布午夜之前公开秘密 | 索恩 | 舞台录像
20:41 | 数字索恩语音文件导出 | 西奥多、技术系统 | E07
20:45 | 索恩向伊芙琳发出私人会面信息 | 索恩、伊芙琳 | E11
**20:48** | **索恩正常刷卡进入档案室** | 索恩 | E02
20:51 | 档案室进入临时安全通行模式 | 诺拉 | E03、E17
20:55 | 伊芙琳经西侧通道进入档案室 | 伊芙琳 | 间接证据链
20:56 | 克拉拉经过东侧走廊 | 克拉拉 | E18
**20:58** | **索恩受到致命袭击** | 索恩、伊芙琳 | E05、E12、E21
20:59 | 克拉拉出现在摄影区 | 克拉拉 | E24
21:01 | 伊芙琳经西侧通道离开档案室 | 伊芙琳 | 时间重建
21:02 | 临时安全通行模式结束，门禁恢复 | 诺拉 | E03
21:02 | 西奥多在舞台区见到伊芙琳 | 伊芙琳、西奥多 | E10
21:03 | 舞台摄影师拍到伊芙琳 | 伊芙琳 | E09
21:05 | 档案室进入演示静默锁闭模式 | 系统 | E03
**21:07** | **数字索恩按照预定脚本发言** | 西奥多、ECHO | E06、E07、E08
21:09 | 索恩账户自动回复一条信息 | ECHO自动代理 | E20
**21:13** | **索恩未能现身，诺拉进入档案室发现尸体** | 诺拉 | 现场记录
21:15 | 正式进入谋杀调查阶段 | 全员 | 游戏系统

## VR场景清单
场景编号 | 场景名称 | 主要内容 | 重点疑点
VR-01 | 黄金宴会厅 | 宾客照片、舞台资料、演出时间 | 谁在21:03出现？
VR-02 | 极光档案室 | 密室、奖杯、遗嘱、门禁 | 死者究竟如何死亡？
VR-03 | ADS数字控制中心 | ECHO语音、播控记录、自动回复 | 21:07讲话的是谁？
VR-04 | 董事交易室 | 股份、财务、投资会议 | 里昂是否有杀人动机？
VR-05 | 温特记忆展厅 | 瑟琳娜录音、摄影作品、授权资料 | 索恩为什么要终止ECHO？
VR-06 | 人格实验室 | 莉娅档案、数字遗嘱、权限冻结条款 | 伊芙琳为什么要杀人？

## 证据清单
ID | 证据名称 | 主要来源 | 证明内容
EV-001 | 初步法医报告 | AR-01 | 死因为头部钝性外伤
EV-002 | 档案室刷卡日志 | VR-02 | 索恩20:48进入
EV-003 | 安全通行模式日志 | VR-02 | 20:51—21:02无需刷卡
EV-004 | 极光奖杯破损照片 | VR-02／AR-04 | 凶器存在异常破损
EV-005 | 凶器与创伤对比报告 | AR-02 | 奖杯与致命伤相符
EV-006 | 21:07索恩语音 | VR-01 | 所有人听到的声音
EV-007 | 音频播放日志 | VR-03 | 声音并非实时讲话
EV-008 | 数字人格演出脚本 | VR-03 | 21:13原计划真人登场
EV-009 | 21:03舞台照片 | VR-01 | 伊芙琳此时在舞台
EV-010 | 西奥多补充证言 | NPC交涉 | 伊芙琳约21:02才出现
EV-011 | 索恩私人会面通知 | VR-02 | 伊芙琳20:55有会面理由
EV-012 | 银灰色披巾纤维比对 | AR-04／鉴定室 | 伊芙琳与凶器存在物证联系
EV-013 | 莉娅数字人格档案 | VR-06 | 伊芙琳保存女儿数字人格
EV-014 | 数字人格处置声明 | VR-02 | 索恩准备停止未经授权的模拟
EV-015 | 90天应急冻结条款 | VR-06 | 索恩死亡可以暂缓项目关停
EV-016 | 股权收购协议 | VR-04 | 里昂准备夺权
EV-017 | 安保例外审批单 | 诺拉／VR-02 | 诺拉隐瞒了部分门禁事实
EV-018 | 东侧走廊影像 | VR-02 | 克拉拉20:56经过
EV-019 | 私人数据交易合同 | VR-03 | 西奥多存在违法嫌疑
EV-020 | 21:09自动代理回复 | VR-03 | 文字消息也不能证明索恩存活
EV-021 | 索恩佩戴设备异常记录 | AR-03 | 20:58出现剧烈冲击及生理数据中断
EV-022 | 瑟琳娜生前授权声明 | VR-05 | 她反对数字人格的商业复制
EV-023 | 里昂交易室视频记录 | VR-04 | 支持里昂的不在场证明
EV-024 | 克拉拉摄影区记录 | VR-01 | 支持克拉拉20:59的位置
EV-025 | 索恩真实遗言视频 | 终局 | 说明数字遗嘱与他的最终决定

## AR节点
节点ID | 节点名称 | 玩家获得 | 解锁条件 | 内容摘要 | 剧情/制作边界
AR-01 | 尸体位置分析 | EV-001** |  | **二维码位置：** 尸体脚侧外围 **页面标题：死亡现场初步勘查** ### 玩家扫描后看到的内容 手机屏幕展示一个索恩尸体的非血腥3D示意模型。 模型周围有三个热点： - 头部位置 - 躯干与座椅位置关系 - 地面痕迹 点击不同位置，分别弹出调查信息。 **热点一：头部** > 死者头部存在明显钝性外伤。 > > 未发现支持枪击死亡的现场特征。 > > 具体致伤物仍需进一步检验。 **热点二：身体位置** > 死者倒在扶手椅旁。 > > 现场姿态与其在室内受伤后倒下的情况相符。 > > 现有资料不足以支持尸体曾被长距离搬运。 **热点三：地面** > 地面可见与头部损伤相对应的痕迹。 > > 现场没有发现能够直接确定行凶者身份的信息。 **玩家获得：EV-001** ### 推理价值 排除明显的枪杀方向。 为玩
AR-02 | 头部创伤鉴定 | EV-005** | ** 完成AR-01，或取得法医复检权 | **二维码位置：** 尸体头侧外缘 **解锁条件：** 完成AR-01，或取得法医复检权 玩家扫描后出现一个医学示意用的3D头部模型。 模型可旋转，伤情以不血腥的标注方式展示。 ### 初步调查 > 发现一处严重钝性外伤。 > > 损伤形态提示致伤物可能具有局部突出边缘。 > > 尚不能单独确认具体凶器。 ### 深度鉴定 解锁后，界面出现两幅可以叠加比较的图像： 左侧为头部损伤的医学示意。 右侧为《极光之眼》奖杯底座的局部形态。 玩家可以滑动查看两者的形态对应关系。 **鉴定结论：** > 经模拟检验，死者头部损伤与奖杯底座特征相符。 > > 结合奖杯上的相关痕迹，高度支持《极光之眼》为致命凶器。 **玩家获得：EV-005** ### 特殊互动 使用一次1D20法医鉴定： - 1—9：获得基本创伤结论。 - 1
AR-03 | 智能手表与死亡时间 | EV-021** |  | **二维码位置：** 尸体手部附近 这是第二个重要反转节点。 扫描后出现一块可旋转的索恩私人智能手表模型。 玩家可以点击表盘，查看事件日志。 ### 第一阶段显示 ```text ADRIAN THORNE PERSONAL DEVICE LAST NORMAL RECORD: 20:58 ABNORMAL EVENT: 20:58:34 SENSOR SIGNAL: INTERRUPTED DEVICE STATUS: ACTIVE ``` 玩家首先会看到： **20:58出现异常事件。** 但系统不会直接告诉玩家“索恩在20:58死亡”。 ### 深度鉴定 获得设备日志分析权限后，页面补充： > 佩戴设备在20:58:34记录到异常冲击。 > > 随后，生理传感数据出现持续异常。 > > 该事件与现场钝性外伤的推
AR-04 | 极光奖杯微量物证 | EV-004** |  | **二维码位置：** 奖杯展示台外侧 这是最接近凶手身份的AR证据。 ### 第一阶段：查看奖杯 扫描后显示可旋转的3D奖杯。 模型正面刻有： *SAME PEOPLE. DIFFERENT FOREVER.* 玩家可以通过手指旋转奖杯。 当奖杯转到背面时，会发现底座存在一处不自然的破损。 点击破损区域后，放大显示： > 奖杯底座发现新近破损。 > > 破损区域附着有少量细丝状物。 > > 需要进一步采样比对。 **玩家获得：EV-004** ### 第二阶段：微量纤维调查 使用法医复检权，进入显微示意界面。 出现一段银灰色纤维的放大图像。 页面显示： > 样本材质：复合纱线 > 颜色：银灰色 > 织造特征：特殊菱形纹理 > 来源：奖杯底座新近破损区域 玩家获得待比对纤维记录。 **此时不要直接显示伊
AR-05 | 酒杯与毒物疑云 |  |  | **二维码位置：** 桌面酒杯附近 这个证据专门用来误导玩家。 扫描后出现可旋转的威士忌酒杯模型。 第一阶段显示： > 酒杯底部存在少量残留液体。 > > 杯沿存在使用痕迹。 > > 现场不能排除曾有人接触过酒杯。 玩家可能因此怀疑毒杀。 取得毒物检测权限后： > 已完成针对本案所涉残留物的模拟检验。 > > 未发现支持毒杀解释的结果。 > > 结合头部创伤，现有证据不支持酒杯为本案主要致死媒介。 这里不需要制造一份复杂的假毒物报告。 只要让玩家明白： **现场出现的每件可疑物品，并不一定都是凶器。** 酒杯主要用于增加调查的不确定性。 ---
AR-06 | 档案室出入路线重建 | EV-002、EV-003 | 取得EV-003后 | 展示20:48正常刷卡、20:51—21:02安全通行及东/西两条路线；帮助重建伊芙琳出入机会。 | 明确东侧摄像仅覆盖东侧走廊；不得据此推断西侧无人经过。

## 道具清单
道具编号 | 名称 | 使用人物 | 游戏用途
P-01 | 黑山峰庄园徽章 | 索恩 | 证明主人身份、开启遗嘱剧情
P-02 | ADS首席架构师身份卡 | 伊芙琳 | 身份关系、技术权限
P-03 | FBI特别探员证件 | 诺拉 | 案件发生后公开身份
P-04 | ADS高级财务授权卡 | 里昂 | 解锁董事交易资料
P-05 | 私人拍卖师许可卡 | 西奥多 | 主持拍卖和特殊交易
P-06 | 瑟琳娜的私人照片盒 | 克拉拉 | 开启记忆展厅支线

## 活动流程
时间 | 事件 | NPC任务 | 玩家玩法
19:00—19:40 | 签到与游戏破冰 | 六名NPC交流 | 领取身份、赚金币、寻找关系
19:40—20:30 | 秘密拍卖 | 西奥多主持 | 竞价、交易、获取调查道具
20:30—21:07 | 宴会剧情推进 | NPC秘密行动 | 人际博弈、接受委托
21:07 | 数字索恩发言 | 西奥多主持 | 全场听见索恩声音
21:13 | 尸体被发现 | 诺拉宣布调查 | 案件正式开始
21:15—21:45 | 第一轮搜证 | 诺拉管理现场 | VR搜证与AR验尸分流
21:45—22:15 | 第二轮搜证 | NPC接受质询 | 小组交换区域
22:15—22:40 | 二次调查 | NPC开放隐藏证言 | 整合时间线、申请鉴定
22:40—23:15 | 模拟庭审 | 诺拉主持、西奥多控场 | 指控、质询、辩护
23:15—23:35 | 真相揭露 | 伊芙琳最终演绎 | 公布完整真相
23:35—23:45 | 最后的遗嘱 | 索恩真实录像 | 决定ADS未来
23:45—24:00 | 评奖与合照 | 全员 | 奖项公布

## 软件需求
需求ID | 模块 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点
D-01 | 证据管理 | EV唯一编号；编辑玩家正文、GM备注、媒体、来源、关联证据、解锁阶段 | P0 | 25条证据可导入检索；重复ID阻止保存
D-02 | VR热点 | 场景图/全景及热点编辑，热点绑定证据 | P0 | 6场景可配置和预览
D-03 | 玩家证据库 | 多渠道取得同一EV去重，来源可追溯 | P0 | VR与实体渠道不生成重复证据
D-04 | 权限阶段 | 玩家/NPC/GM/管理员分权；条件或GM手动解锁 | P0 | 未解锁内容及GM备注不能从玩家端读取
D-05 | AR二维码 | 固定二维码路由到六个节点；支持静态/3D降级 | P0 | 无AR设备仍可读同等剧情信息
D-06 | 主持台 | 阶段、证据解锁、小组进度、保底开放及操作日志 | P0 | GM可保底公开EV-007并留日志
D-07 | NPC证言 | 按角色可知事实与阶段呈现 | P1 | 演员端看不到全局真相
D-08 | 庭审评分 | 提交凶手、死因时间、录音诡计、密室、动机并按8分评分 | P1 | 终局价值投票与案件评分分离
D-09 | 离线降级 | 打印证据/静态图备份；故障时继续推理 | P0 | 核心真相不依赖AR或单点网络
D-10 | 导入导出 | 支持证据/场景Excel或CSV导入与备份 | P1 | 错误行可定位；关系可还原
D-11 | 媒体管理 | 图片、音频、视频、GLB模型和版本管理 | P1 | 替换媒体不变更EV编号
D-12 | 移动端 | 手机扫码、30—40人和至少6组并发设计 | P0 | 主流iOS/Android浏览器可浏览并有失败提示

## 图片物料
美术ID | 资产 | 数量 | 规格 | 方向
ART-01 | 主视觉海报 | 1 | A3与1080×1350 | 极光雪山、黑色庄园、暖窗、留标题区；冷蓝/冰白/黑+香槟金
ART-02 | NPC单人立绘 | 6 | 竖版2:3 | 索恩白黑、伊芙琳黑银、诺拉海军蓝、里昂灰金、西奥多酒红、克拉拉深绿冰蓝
ART-03 | VR场景图 | 6 | 16:9或360全景 | 宴会厅、档案室、控制中心、董事交易室、记忆展厅、人格实验室
ART-04 | AR节点图/模型 | 6 | 手机竖屏/GLB | 非血腥；静态2D替代；创伤标注为虚构剧情
ART-05 | 证据卡模板 | 25 | 5:7印刷 | 编号和正文后期排版，不让图像模型烘焙中文
ART-06 | 双遗嘱封面 | 2 | A4 | 奶油纸财产遗嘱与冷灰数字处置声明
ART-07 | ECHO/终局视频封面 | 2 | 16:9 | 深蓝波形控制台与索恩遗言档案画面

## 制作验收
检查ID | 检查项 | 标准 | 状态
QA-01 | 时间线 | NPC、VR、AR、纸本统一20:48、20:51、20:55、20:58、21:02、21:03、21:07、21:13 | 待制作
QA-02 | 关键证据保底 | EV-007等关键线索可在后期公共开放，拍卖不垄断真相 | 待制作
QA-03 | 角色知识边界 | NPC只说本人知道的事实，按阶段证言演出 | 待排练
QA-04 | 安全与措辞 | 无真实击打；非血腥；手表不能单独精确判定死亡时刻 | 待制作
QA-05 | 后台映射 | 与真实admin页面核对，当前字段只是建议 | 待确认
QA-06 | 故障降级 | 二维码、静态替代、打印证据可维持完整推理 | 待验证

## NPC演员索引
原稿编号 | 代码ID | 姓名 | 身份 | 头像代码位置 | 人物公开故事 | 演员秘密
N00 | host | 阿德里安·索恩 | ADS创始人、索恩庄园主人 | src/assets/npcs/host.webp | 阿德里安·索恩被《时代》杂志称为“第一个试图让死亡破产的人”。 他以人工智能起家，在2026年成为新一代科技财富的代表人物。 相比传统科技企业家，索恩极少公开谈论自己的公司。 他更喜欢宴会、艺术、旧式庄园、音乐，以及一切能够让他回想起过去的东西。 他每年都会邀请少量特殊客人来到阿拉斯加。 没人真正知道这些宴会的意义。 有人说他在寻找投资者，有人说他在秘密挑选数字永生计划的首批客户。 也有人说，他只是在等待某个人回来。 今年的邀请函上写着： “当人类仰望未知，AI正学会凝视永恒。” 据说，这会是索恩举办的最后一场万圣节盛会。 | 曾深爱瑟琳娜；准备公开ECHO局限与未授权数据问题。约20:58遭伊芙琳以奖杯袭击，21:07为ECHO预录演示。
N01 | attorney | 伊芙琳·维尔 | ADS首席人格架构师 | src/assets/npcs/attorney.webp | 伊芙琳是ADS的技术核心。 没有她，就没有ECHO。 她极少出现在公众视野中，却参与了ADS最重要的技术突破。 在索恩眼中，她是公司最值得信赖的人。 在投资人眼中，她是一个不善交际、但无法被替代的科学家。 她相信数字人格能够成为人类文明迈向永生的第一步。 任何对ECHO的否定，都会让她变得异常敏感。 | 真正凶手。为了保存数字莉娅，20:55进档案室，20:58用奖杯袭击索恩，21:01离开；利用既有ECHO演示混淆存活时间。
N02 | detective | 诺拉·里德 | ADS外聘安全合规顾问 | src/assets/npcs/detective.webp | 诺拉是一名受ADS聘请的外部安全顾问。 她负责监督庄园内部的访问控制、安全设备和数字人格演示。 她对所有客人都保持着礼貌而疏离的态度。 没人知道她为什么对私人数据特别敏感。 | 隐藏身份为FBI特别探员POLARIS；知晓20:51—21:02安全通行设置，21:13发现尸体，承担调查主持。
N03 | security | 里昂·默瑟 | ADS首席财务官 | src/assets/npcs/security.webp | 里昂是ADS资本帝国的建造者。 索恩负责让世界相信梦想，而里昂负责把梦想变成金钱。 ADS每一笔大型融资、每一份战略协议、每一次股权交易，几乎都经过他的手。 但近半年，两人的关系明显恶化。 有人听说，里昂已经准备独立控制ADS董事会。 | 计划董事会夺权，持有秘密股权协议；20:55—21:04在交易室视频会议，有影像支持20:58不在场。
N04 | scientist | 西奥多·布莱克 | 庄园私人拍卖师、发布活动主持人 | src/assets/npcs/scientist.webp | 西奥多是阿拉斯加之夜最受欢迎的人物之一。 他经营着一家专门服务富豪的私人拍卖机构。 他能把一枚廉价的旧硬币讲成价值连城的收藏品，也能让两个素不相识的人为了一个秘密疯狂竞价。 他是今晚活动的主持人。 所有人都知道，西奥多总能得到别人不应该知道的秘密。 | 知道21:07是预制数字语音；暗中经营私人数据交易；21:02见到伊芙琳到舞台。
N05 | singer | 克拉拉·沃克 | 艺术策展人、瑟琳娜生前好友 | src/assets/npcs/singer.webp | 克拉拉是国际知名的摄影艺术策展人。 她曾与瑟琳娜共同创作一系列关于阿拉斯加的摄影作品。 瑟琳娜去世后，克拉拉与索恩逐渐疏远。 她认为，索恩为了实现自己的执念，背叛了瑟琳娜对艺术和自由的理解。 这次宴会，她出人意料地接受了邀请。 | 持有瑟琳娜真人录音与拒绝商业复制的授权声明；20:56在东侧走廊听见争执，20:59到摄影区。

## NPC个人时间线
NPC | 时间 | 本人事件/演出走位
阿德里安·索恩 | 20:28 | 舞台致辞，承诺午夜前公开秘密。
阿德里安·索恩 | 20:41 | 数字语音文件导出；本人知晓事先安排。
阿德里安·索恩 | 20:45 | 向伊芙琳发会面通知，约20:55见面。
阿德里安·索恩 | 20:48 | 正常刷卡进入档案室；离席走位可提前开始，刷卡时间固定20:48。
阿德里安·索恩 | 20:55 | 与伊芙琳争执。
阿德里安·索恩 | 20:58 | 演员按导演提示安全倒地，无真实击打。
阿德里安·索恩 | 21:13 | 尸体首次被发现，演员不能此时才倒地。
阿德里安·索恩 | 23:35 | 播放真实遗言录像，演员本人无需临场解释案件。
伊芙琳·维尔 | 2024 | 女儿莉娅去世，秘密创建其数字人格。
伊芙琳·维尔 | 20:45 | 收到索恩20:55会面邀请。
伊芙琳·维尔 | 20:55 | 经西侧通道进入档案室。
伊芙琳·维尔 | 20:58 | 争执中以极光之眼奖杯造成致命钝伤。
伊芙琳·维尔 | 21:01 | 经西侧通道离开。
伊芙琳·维尔 | 21:02 | 到舞台，被西奥多见到。
伊芙琳·维尔 | 21:03 | 与西奥多同框被拍照，披巾已有缺口。
伊芙琳·维尔 | 21:07 | 听到预录数字索恩声音，借此误导死亡窗口。
诺拉·里德 | 六个月前 | 以合规顾问身份潜入调查ADS。
诺拉·里德 | 19:00—21:13 | 保持合规顾问身份；向FBI玩家派发隐秘任务。
诺拉·里德 | 20:51 | 按演示安排确认安全通行模式。
诺拉·里德 | 21:02 | 通行模式结束，门禁恢复。
诺拉·里德 | 21:05 | 系统进入演示静默锁闭。
诺拉·里德 | 21:13 | 开门发现尸体，公开剧情探员身份并封锁现场。
诺拉·里德 | 21:15—22:40 | 组织调查、按证据开放深度权限与保底。
诺拉·里德 | 22:40—23:15 | 主持证据真实性确认与庭审。
里昂·默瑟 | 案发前 | 准备董事会改选和股权收购协议。
里昂·默瑟 | 19:40—20:30 | 接触投资人、收购玩家股份凭证。
里昂·默瑟 | 20:55 | 开始交易室投资人视频会议。
里昂·默瑟 | 20:58 | 仍在交易室，影像与参会者证言支持。
里昂·默瑟 | 21:04 | 视频会议结束。
里昂·默瑟 | 案发后 | 隐瞒夺权动机；证据出示后承认商业计划。
西奥多·布莱克 | 19:40—20:30 | 主持秘密拍卖并登记拍品持有人。
西奥多·布莱克 | 20:41 | 播控系统导出预录包；按台本做好演示安排。
西奥多·布莱克 | 21:02 | 在舞台区见伊芙琳到场。
西奥多·布莱克 | 21:03 | 与伊芙琳同框拍照。
西奥多·布莱克 | 21:07 | 按台本提问并播放预录语音。
西奥多·布莱克 | 21:13 | 索恩未按计划登台。
西奥多·布莱克 | 案发后 | 初期回避播控真相；取得EV-007后承认并给EV-010证言。
克拉拉·沃克 | 2023 | 失去好友瑟琳娜，对ADS数字复制感到愤怒。
克拉拉·沃克 | 19:00—20:30 | 记忆交换互动，展示艺术与私人关系。
克拉拉·沃克 | 20:56 | 经过档案室东侧走廊，听见不清楚的争执。
克拉拉·沃克 | 20:59 | 到摄影区留下记录。
克拉拉·沃克 | 案发后 | 初期不主动说接近档案室；影像出示后承认。
克拉拉·沃克 | 深度调查/终局 | 公开真人录音与授权声明，承担情感证人。

## NPC已知与边界
NPC | 类型 | 内容
阿德里安·索恩 | 已知事实 | ECHO不是已获证实的意识延续技术。
阿德里安·索恩 | 已知事实 | 瑟琳娜生前拒绝商业复制人格；自己曾忽略这份声明。
阿德里安·索恩 | 已知事实 | 伊芙琳秘密保存数字莉娅。
阿德里安·索恩 | 已知事实 | 21:07安排预制数字语音，21:13原计划本人上台揭晓。
阿德里安·索恩 | 已知事实 | 两份文件分别涉及财富与数据处置；23:30前准备最终确认。
阿德里安·索恩 | 不知道/不能说 | 本人不知道伊芙琳将实施袭击；20:58及其后为演员执行安排，不能在开场预告死亡。
伊芙琳·维尔 | 已知事实 | 自己是唯一实施致命袭击的人；没有使用枪或毒药。
伊芙琳·维尔 | 已知事实 | 奖杯被放回，破损面被转向背面；披巾被扯破。
伊芙琳·维尔 | 已知事实 | 知道21:07是预制语音，自己并未制作假录音或修改门禁。
伊芙琳·维尔 | 已知事实 | 索恩未批准数字处置声明前死亡会触发90天应急冻结。
伊芙琳·维尔 | 已知事实 | 21:03舞台照片只能证明该刻位置，不能证明20:58在场。
伊芙琳·维尔 | 不知道/不能说 | 不能捏造技术能力、入侵门禁或创造额外凶手。
伊芙琳·维尔 | 不知道/不能说 | 面对玩家出示的客观事实不能继续否认预录性质。
诺拉·里德 | 已知事实 | ADS涉嫌未授权个人数据交易，但调查证据尚不完整。
诺拉·里德 | 已知事实 | 知道数字处置文件存在，不知道全部条款。
诺拉·里德 | 已知事实 | 完全知道自己确认的安全通行时间20:51—21:02。
诺拉·里德 | 已知事实 | 知道将进行数字人格演示；起初尚未核对最终播控文件。
诺拉·里德 | 不知道/不能说 | 一开始不知道伊芙琳20:55进入、20:58发生袭击，也不知道谁是真凶。
诺拉·里德 | 不知道/不能说 | 不得凭直觉替玩家宣布凶手；只能确认已取得证据。
里昂·默瑟 | 已知事实 | 自己联络投资人筹划夺权，并买过索恩私人行程情报。
里昂·默瑟 | 已知事实 | 索恩关停核心业务可能影响估值；私人遗嘱可能将股份交独立信托。
里昂·默瑟 | 已知事实 | 20:55—21:04自己在交易室参加视频会议，后续影像与参会证言可支持。
里昂·默瑟 | 已知事实 | 自己没有杀人。
里昂·默瑟 | 不知道/不能说 | 不知道档案室争执内容与实际凶手。
里昂·默瑟 | 不知道/不能说 | 不能提供自己未亲眼见到的其他NPC行踪。
西奥多·布莱克 | 已知事实 | 21:07提问是舞台台本，回答来自预先准备的ECHO文件。
西奥多·布莱克 | 已知事实 | 索恩原计划21:13本人登台揭示演示。
西奥多·布莱克 | 已知事实 | 21:02左右才见伊芙琳抵达舞台。
西奥多·布莱克 | 已知事实 | 自己持有私人数据交易合同，害怕后台调查曝光。
西奥多·布莱克 | 不知道/不能说 | 不知道伊芙琳此前进入档案室或实施袭击。
西奥多·布莱克 | 不知道/不能说 | 不能声称亲眼见过21:07仍活着的索恩。
克拉拉·沃克 | 已知事实 | 瑟琳娜拒绝商业复制人格；自己带来真人录音与私人记忆。
克拉拉·沃克 | 已知事实 | 索恩邀请信说他终于理解瑟琳娜为什么不愿留下。
克拉拉·沃克 | 已知事实 | 20:56接近东侧走廊，只听见争执，没有入内、没有看见争执者。
克拉拉·沃克 | 已知事实 | 20:59自己在摄影区，摄影记录可支持。
克拉拉·沃克 | 不知道/不能说 | 不知道争执者身份，听不清内容，不可声称听出伊芙琳声音。
克拉拉·沃克 | 不知道/不能说 | 不知道精确致命时刻，也不知道索恩数字演示完整安排。

## 3D模型制作要求
模型ID | 模型名 | 文件名 | 原稿证据 | 代码线索 | 场景 | 外形 | 热点 | 交互要求 | 剧情边界 | 格式 | 生成提示词 | 状态
body-analysis | 尸体位置与头部创伤分析模型 | body-analysis.glb | EV-001、EV-005 | E-13、E-14 | AR-01/AR-02 | 1:1真人比例的非血腥男性仰卧分析人偶；礼服、地面位置、头部钝伤几何示意。 | body_position、head_injury、impact_outline | 头部定位点；创伤轮廓比对，仅在进阶查看时显示鉴定叠层。 | 无血腥，不在模型纹理烘焙凶手、时间或具体鉴定结论。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：尸体位置与头部创伤分析模型。外形：1:1真人比例的非血腥男性仰卧分析人偶；礼服、地面位置、头部钝伤几何示意。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名body_position、head_injury、impact_outline。无血腥，不在模型纹理烘焙凶手、时间或具体鉴定结论。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
aurora-trophy | 极光之眼奖杯 | aurora-trophy.glb | EV-004 | E-06 | VR-02/AR-04 | 25—30cm轻质仿水晶极光奖杯，黑山峰底座；背部新破损，银灰纤维仅以中性装饰表现。 | trophy_front、damaged_base、fiber_socket | 360旋转，背面近景观察破损；纤维来源与鉴定另由权限页面显示。 | 正背轮廓与实体奖杯一致；纤维不要直接指认所属NPC。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：极光之眼奖杯。外形：25—30cm轻质仿水晶极光奖杯，黑山峰底座；背部新破损，银灰纤维仅以中性装饰表现。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名trophy_front、damaged_base、fiber_socket。正背轮廓与实体奖杯一致；纤维不要直接指认所属NPC。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
scarf-samples | 银灰披巾与纤维样本 | scarf-samples.glb | EV-012 | E-17 | AR-04 | 银灰织物样本托盘、披巾缺口局部、纤维放大示意；与伊芙琳道具织纹统一。 | fiber_sample、torn_edge、weave_zoom | 两块样本放大对比；NPC归属和鉴定报告由解锁文字呈现。 | 不能在匿名GLB内嵌“伊芙琳”“凶手”等结论。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：银灰披巾与纤维样本。外形：银灰织物样本托盘、披巾缺口局部、纤维放大示意；与伊芙琳道具织纹统一。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名fiber_sample、torn_edge、weave_zoom。不能在匿名GLB内嵌“伊芙琳”“凶手”等结论。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
smart-watch | 索恩佩戴设备 | smart-watch.glb | EV-021 | E-23 | AR-03 | 可旋转黑银智能手表、表带、传感器、无文字曲线屏幕。 | watch_screen、sensor_back、strap | 点击屏幕打开20:58:34异常日志叠层；旋转观察后部传感器。 | 日志时间不烘焙进共享模型；避免将中断描述为精确医学死亡。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：索恩佩戴设备。外形：可旋转黑银智能手表、表带、传感器、无文字曲线屏幕。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名watch_screen、sensor_back、strap。日志时间不烘焙进共享模型；避免将中断描述为精确医学死亡。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
access-console | 门禁控制台 | access-console.glb | EV-002、EV-003、EV-017 | E-03、E-04、E-19 | VR-02/AR-06 | 档案室墙面门禁读卡器与显示终端，常态/安全通行/静默锁闭三种中性灯态。 | card_reader、mode_screen、approval_panel | 按授权查看20:48刷卡与20:51—21:02模式日志。 | 静态模型不公开未解锁时间线；模式切换为UI或动画状态。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：门禁控制台。外形：档案室墙面门禁读卡器与显示终端，常态/安全通行/静默锁闭三种中性灯态。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名card_reader、mode_screen、approval_panel。静态模型不公开未解锁时间线；模式切换为UI或动画状态。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
audio-console | ECHO音频播控终端 | audio-console.glb | EV-006、EV-007、EV-020 | E-15、E-05、E-22 | VR-01/VR-03 | 深蓝金属播控台、屏幕波形、音量旋钮、未插麦克风接口。 | file_browser、playback_panel、mic_port、agent_panel | 逐项核对文件导出/播放来源/麦克风与自动代理元数据。 | 文件内容、时间和代理类型由证据正文展示，避免公共资产剧透。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：ECHO音频播控终端。外形：深蓝金属播控台、屏幕波形、音量旋钮、未插麦克风接口。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名file_browser、playback_panel、mic_port、agent_panel。文件内容、时间和代理类型由证据正文展示，避免公共资产剧透。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
archive-folios | 档案文件与双遗嘱套件 | archive-folios.glb | EV-008、EV-010、EV-011、EV-014、EV-015、EV-016、EV-019 | E-16、E-11、E-12、E-01、E-10、E-02、E-21 | VR-02/VR-03/VR-04/VR-06 | 奶油纸火漆遗嘱、冷灰ADS文件夹、电子信件终端、无文字档案页；可复用版式。 | sealed_envelope、digital_folder、document_page | 按证据呈现剧本/通知/条款/协议；模板不混淆私人财富遗嘱与数字处置文件。 | 同一公开模型不含受限条款正文、凶手名字或90天结论。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：档案文件与双遗嘱套件。外形：奶油纸火漆遗嘱、冷灰ADS文件夹、电子信件终端、无文字档案页；可复用版式。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名sealed_envelope、digital_folder、document_page。同一公开模型不含受限条款正文、凶手名字或90天结论。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
personality-terminal | ECHO人格实验终端 | personality-terminal.glb | EV-013 | E-18 | VR-06 | 实验室服务器及玻璃数字档案显示屏，通用模糊头像和空目录。 | profile_directory、authorization_tab、instance_status | 深度解锁后以UI显示LIA_VALE_014及EVELYN VALE。 | 莉娅姓名、死亡年份和创建人只由受权限控制的证据数据提供。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：ECHO人格实验终端。外形：实验室服务器及玻璃数字档案显示屏，通用模糊头像和空目录。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名profile_directory、authorization_tab、instance_status。莉娅姓名、死亡年份和创建人只由受权限控制的证据数据提供。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
security-camera | 监控影像终端 | security-camera.glb | EV-018、EV-023 | E-20、E-24 | VR-02/VR-04 | 固定摄像头、影像回放显示台，通用空画面和覆盖扇形示意。 | camera_lens、replay_screen、coverage_map | 东侧走廊覆盖范围；交易室视频不在场资料独立装载。 | 摄像头覆盖范围不得覆盖西侧；回放素材由对应证据控制。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：监控影像终端。外形：固定摄像头、影像回放显示台，通用空画面和覆盖扇形示意。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名camera_lens、replay_screen、coverage_map。摄像头覆盖范围不得覆盖西侧；回放素材由对应证据控制。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
photo-frame | 舞台与摄影记录相框 | photo-frame.glb | EV-009、EV-024 | E-08、E-25 | VR-01 | 复古黑金相框或相机回看屏幕，空白可替换照片面。 | photo_plane、metadata_button | 21:03舞台、20:59摄影区照片分别装载；放大披巾边缘。 | 照片须沿用NPC头像身份特征；时间戳由UI准确排字。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：舞台与摄影记录相框。外形：复古黑金相框或相机回看屏幕，空白可替换照片面。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名photo_plane、metadata_button。照片须沿用NPC头像身份特征；时间戳由UI准确排字。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
memory-recorder | 温特记忆与遗言播放装置 | memory-recorder.glb | EV-022、EV-025 | E-07、E-26 | VR-05/终局 | 复古录音机、照片架、旧信件和带波形的无文字屏幕。 | real_recording、echo_recording、letter_slot | 比较2022真人录音与2026数字生成；庭审后播放真实遗言。 | 真实录音与ECHO生成语音明确分开来源；不假称模型即真人意识。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：温特记忆与遗言播放装置。外形：复古录音机、照片架、旧信件和带波形的无文字屏幕。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名real_recording、echo_recording、letter_slot。真实录音与ECHO生成语音明确分开来源；不假称模型即真人意识。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
wine-glass | 酒杯检验 | wine-glass.glb |  |  | AR-05 | 透明香槟酒杯、检验托盘；液体和玻璃材质适合手机。 | glass_rim、liquid_sample | 呈现排除性毒物检查；不新增未经稿件支持的毒杀事实。 | 使用便于移动端的透射近似材质，提供静态替代。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：酒杯检验。外形：透明香槟酒杯、检验托盘；液体和玻璃材质适合手机。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名glass_rim、liquid_sample。使用便于移动端的透射近似材质，提供静态替代。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模
archive-route | 档案室东西通道重建 | archive-route.glb | EV-002、EV-003 | E-03、E-04 | AR-06 | 可俯视的档案室与东西通道微缩地图，门、东侧摄像头与盲区。 | east_corridor、west_corridor、archive_door、camera_coverage | 模式切换和路线重建；先展示空间，取得EV-003后展示对应时间窗口。 | 不要在静态图直接刻出凶手路线；时间与人物标记需分阶段叠加。 | GLB/glTF 2.0；单位米、Y-up；原点中心底部；网格/热点稳定命名；贴图≤2048；推荐≤5MB、≤50k三角面；另交PNG预览与制作源文件。 | 制作可用于移动端网页VR/AR的独立3D资产：档案室东西通道重建。外形：可俯视的档案室与东西通道微缩地图，门、东侧摄像头与盲区。 风格：复古未来主义、冷蓝/黑银与克制暖金；物体比例准确，PBR材质，热点网格命名east_corridor、west_corridor、archive_door、camera_coverage。不要在静态图直接刻出凶手路线；时间与人物标记需分阶段叠加。 导出GLB，单位米，Y-up；不把证据正文或身份结论烘焙进贴图。 | 已建模

## 证据代码映射
原稿ID | 代码ID | 名称 | 基础事实 | 进阶提示 | 阶段 | 对应模型
EV-001 | E-13 | 初步法医报告 | 死者阿德里安·索恩，现场初检显示头部钝性外伤，未发现枪伤。 | 死亡时间需结合创伤、佩戴设备和出入记录综合判断，不能凭体表观察精确到分钟。 | 3 | body-analysis
EV-002 | E-03 | 档案室刷卡日志 | 20:48，阿德里安·索恩正常刷卡进入极光档案室。 | 该记录早于20:51安全通行模式；模式期间无需刷卡，正常日志不能覆盖全部进出。 | 3 | access-console
EV-003 | E-04 | 安全通行模式日志 | 20:51—21:02，档案室为临时安全通行模式，无需刷卡。21:02恢复门禁，21:05静默锁闭。 | 模式是既有演示安排，非凶手入侵修改；西侧路线不在东侧镜头覆盖范围。 | 3 | access-console
EV-004 | E-06 | 极光奖杯破损照片 | 极光之眼奖杯底座背面有新破损，摆放时破损面朝墙。 | 该物件需与创伤比对和银灰纤维鉴定结合；破损照片不能单独确定袭击者。 | 3 | aurora-trophy
EV-005 | E-14 | 凶器与创伤对比报告 | 头部钝伤形态与极光之眼奖杯底座边缘及新破损形态相符。 | 支持奖杯是致伤物；不靠伤口单独推断凶手，需结合纤维与机会链。 | 3 | body-analysis
EV-006 | E-15 | 21:07索恩语音 | 21:07，主宴会厅音响播放索恩的声音。声音内容讨论保存声音与生命延续。 | 听见声音不等于看见本人存活；需要调查文件来源和现场播控方式。 | 3 | audio-console
EV-007 | E-05 | 音频播放日志 | THORNE_ECHO_DEMO_V7：20:41:16导出，21:07:00本地缓存播放，实时麦克风未连接。 | 推翻“21:07声音证明索恩存活”。21:13原计划本人登台见演出脚本。 | 3 | audio-console
EV-008 | E-16 | 数字人格演出脚本 | 演出单：21:07数字人格发言；21:13索恩本人登台揭晓。 | 原定演示在谋杀前已安排，凶手只是利用既有程序制造时间误认。 | 3 | archive-folios
EV-009 | E-08 | 21:03舞台照片 | 21:03:18，伊芙琳与西奥多在主宴会厅舞台同框。 | 照片只证明21:03位置。银灰披巾边缘已破损，不能据此证明20:58也在舞台。 | 3 | photo-frame
EV-010 | E-11 | 西奥多补充证言 | 西奥多补充：伊芙琳约21:02才抵达舞台区域。 | 此前“20:55后一直在大厅”的说法无法由该证言支持。证人不知道她此前去向。 | 3 | archive-folios
EV-011 | E-12 | 索恩私人会面通知 | 20:45索恩通知伊芙琳：“20:55到档案室来找我；23:30前我会完成所有确认。关于莉娅，我很抱歉。” | 证明伊芙琳有会面理由，不能把邀请当作已经进入的直接目击。 | 3 | archive-folios
EV-012 | E-17 | 银灰色披巾纤维比对 | 奖杯破损处的银灰纤维织法与伊芙琳披巾破损边缘具有显著关联。 | 结合舞台照片、会面通知与通行窗口才形成完整链；演员不能否认已确认纤维关联。 | 3 | scarf-samples
EV-013 | E-18 | 莉娅数字人格档案 | LIA_VALE_014：莉娅·维尔于2024年去世；数字实例ACTIVE；架构师EVELYN VALE；授权UNDER REVIEW。 | 处置建议为独立审查/暂停；伊芙琳保存数字女儿，解释反对关停的个人动机。 | 3 | personality-terminal
EV-014 | E-01 | 数字人格处置声明 | 草案拟公开ECHO局限与未授权数据问题，暂停未经充分授权的逝者模拟，移交独立审查。 | 并非财富遗嘱或永久关闭全部ECHO；23:30前须索恩最后确认。死亡前尚未完成批准。 | 3 | archive-folios
EV-015 | E-10 | 90天应急冻结条款 | 重大数据处置须创始人最后确认；如批准前死亡，进入90天应急冻结及继任审查。 | 死亡只暂缓当晚处置，不会永久保护数字人格。结合莉娅档案理解凶手利益。 | 3 | archive-folios
EV-016 | E-02 | 股权收购协议 | 里昂秘密联络投资人，准备启动董事会改选与股权收购。 | 商业夺权构成动机线，但交易室影像可支持20:58不在场，不能由协议独立认定谋杀。 | 3 | archive-folios
EV-017 | E-19 | 安保例外审批单 | 诺拉按演示要求确认20:51—21:02临时安全通行。 | 她起初未主动公开此事；审批不能证明她看见伊芙琳进入，也不能单独证明其实施袭击。 | 3 | access-console
EV-018 | E-20 | 东侧走廊影像 | 20:56克拉拉经过东侧走廊，未拍到她进入档案室。 | 镜头仅覆盖东侧。克拉拉听见争执但听不清内容、未识别争执者。 | 3 | security-camera
EV-019 | E-21 | 私人数据交易合同 | 西奥多从部分ADS员工购买私人数据，并向富豪客户出售资料。 | 解释其不愿公开播控后台的原因，属于另一条犯罪嫌疑，不等于谋杀事实。 | 3 | archive-folios
EV-020 | E-22 | 21:09自动代理回复 | 21:09索恩账户文字回复来源为ECHO自动代理，而非本人实时输入。 | 文字消息与预录语音一样不能独立证明当时存活。 | 3 | audio-console
EV-021 | E-23 | 索恩佩戴设备异常记录 | 20:58:34佩戴设备记录异常冲击；此后生理传感器持续异常并有效数据中断。 | 可与创伤和出入记录支持约20:58遭致命伤判断；设备异常不等同医学死亡时刻。 | 3 | smart-watch
EV-022 | E-07 | 瑟琳娜生前授权声明 | 瑟琳娜生前明确拒绝私人记忆在死后被商业化复制人格。 | 2022真人录音和2026 ECHO模拟必须标明来源。声音相似不代表主体同意或意识延续。 | 3 | memory-recorder
EV-023 | E-24 | 里昂交易室视频记录 | 20:55—21:04投资人视频会议；交易室影像和参会者证言支持里昂20:58仍在室内。 | 可削弱里昂作案机会，与夺权协议共同完成嫌疑排除。 | 3 | security-camera
EV-024 | E-25 | 克拉拉摄影区记录 | 20:59克拉拉已在摄影区，留下可核对记录。 | 与20:56东侧走廊影像形成路线；仍不能单凭照片推断档案室里谁在争执。 | 3 | photo-frame
EV-025 | E-26 | 索恩真实遗言视频 | 预先录制的真人遗言说明ECHO局限、瑟琳娜意愿及数字处置动机。 | 庭审后开放；之后保留/封存审查/终止模拟的价值投票不改变已查明谋杀事实。 | 4 | memory-recorder

## 打印二维码
类型 | 编号 | 原稿编号 | 标题 | 地点 | 阶段 | 网页链接 | PNG文件
证据 | E-01 | EV-014 | 数字人格处置声明 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-01 | 单张二维码/E-01_数字人格处置声明.png
证据 | E-02 | EV-016 | 股权收购协议 | 董事交易室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-02 | 单张二维码/E-02_股权收购协议.png
证据 | E-03 | EV-002 | 档案室刷卡日志 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-03 | 单张二维码/E-03_档案室刷卡日志.png
证据 | E-04 | EV-003 | 安全通行模式日志 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-04 | 单张二维码/E-04_安全通行模式日志.png
证据 | E-05 | EV-007 | 音频播放日志 | ADS数字控制中心 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-05 | 单张二维码/E-05_音频播放日志.png
证据 | E-06 | EV-004 | 极光奖杯破损照片 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-06 | 单张二维码/E-06_极光奖杯破损照片.png
证据 | E-07 | EV-022 | 瑟琳娜生前授权声明 | 温特记忆展厅 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-07 | 单张二维码/E-07_瑟琳娜生前授权声明.png
证据 | E-08 | EV-009 | 21:03舞台照片 | 黄金宴会厅 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-08 | 单张二维码/E-08_21_03舞台照片.png
证据 | E-09 | 拍卖排除线索 | 拍卖物品档案 | 黄金宴会厅 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-09 | 单张二维码/E-09_拍卖物品档案.png
证据 | E-10 | EV-015 | 90天应急冻结条款 | 人格实验室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-10 | 单张二维码/E-10_90天应急冻结条款.png
证据 | E-11 | EV-010 | 西奥多补充证言 | 黄金宴会厅 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-11 | 单张二维码/E-11_西奥多补充证言.png
证据 | E-12 | EV-011 | 索恩私人会面通知 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-12 | 单张二维码/E-12_索恩私人会面通知.png
证据 | E-13 | EV-001 | 初步法医报告 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-13 | 单张二维码/E-13_初步法医报告.png
证据 | E-14 | EV-005 | 凶器与创伤对比报告 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-14 | 单张二维码/E-14_凶器与创伤对比报告.png
证据 | E-15 | EV-006 | 21:07索恩语音 | 黄金宴会厅 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-15 | 单张二维码/E-15_21_07索恩语音.png
证据 | E-16 | EV-008 | 数字人格演出脚本 | ADS数字控制中心 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-16 | 单张二维码/E-16_数字人格演出脚本.png
证据 | E-17 | EV-012 | 银灰色披巾纤维比对 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-17 | 单张二维码/E-17_银灰色披巾纤维比对.png
证据 | E-18 | EV-013 | 莉娅数字人格档案 | 人格实验室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-18 | 单张二维码/E-18_莉娅数字人格档案.png
证据 | E-19 | EV-017 | 安保例外审批单 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-19 | 单张二维码/E-19_安保例外审批单.png
证据 | E-20 | EV-018 | 东侧走廊影像 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-20 | 单张二维码/E-20_东侧走廊影像.png
证据 | E-21 | EV-019 | 私人数据交易合同 | ADS数字控制中心 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-21 | 单张二维码/E-21_私人数据交易合同.png
证据 | E-22 | EV-020 | 21:09自动代理回复 | ADS数字控制中心 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-22 | 单张二维码/E-22_21_09自动代理回复.png
证据 | E-23 | EV-021 | 索恩佩戴设备异常记录 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-23 | 单张二维码/E-23_索恩佩戴设备异常记录.png
证据 | E-24 | EV-023 | 里昂交易室视频记录 | 董事交易室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-24 | 单张二维码/E-24_里昂交易室视频记录.png
证据 | E-25 | EV-024 | 克拉拉摄影区记录 | 黄金宴会厅 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-25 | 单张二维码/E-25_克拉拉摄影区记录.png
证据 | E-26 | EV-025 | 索恩真实遗言视频 | 终局档案 | 4 | https://alsj.luna.ski/ar?clue=E-26 | 单张二维码/E-26_索恩真实遗言视频.png
验尸节点 | AR-01 | AR-01 | 尸体位置分析 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?node=AR-01 | 单张二维码/AR-01_尸体位置分析.png
验尸节点 | AR-02 | AR-02 | 头部创伤鉴定 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?node=AR-02 | 单张二维码/AR-02_头部创伤鉴定.png
验尸节点 | AR-03 | AR-03 | 佩戴设备分析 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?node=AR-03 | 单张二维码/AR-03_佩戴设备分析.png
验尸节点 | AR-04 | AR-04 | 奖杯微量物证 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?node=AR-04 | 单张二维码/AR-04_奖杯微量物证.png
验尸节点 | AR-05 | AR-05 | 酒杯检验 | 档案室验尸区 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?node=AR-05 | 单张二维码/AR-05_酒杯检验.png
验尸节点 | AR-06 | AR-06 | 档案室出入路线 | 极光档案室 | 3 | https://alsj.luna.ski/ar?node=AR-06 | 单张二维码/AR-06_档案室出入路线.png